## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Herrera Egoavil Gonzalo Javier |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 23 heurs 24 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 0 | 1405 | 1405
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
15 | 2025-04-08 |  | 10 | Présentation | Présentation du projet
15 | 2025-04-08 |  | 25 | Analyse | Analyse de cahier de charges et des points à implementer dans le frontend en lien avec le backend |  | Analyse | 1 | 0
15 | 2025-04-08 |  | 15 | Analyse | Revue de taches dans GitHub Projet et archivage des taches qui était déjà fait, et création de nouvelles taches |  | Développement | 2 | 5
15 | 2025-04-08 |  | 15 | Analyse | Création de répertoire de telechargmenet de nouveaux fichiers et organisation de dossiers |  | Test | 3 | 10
15 | 2025-04-08 |  | 25 | Analyse | Recherche par rapport à comment lier le backend et frontend |  | Documentation | 4 | 15
15 | 2025-04-09 |  | 45 | Analyse | On a regardé comment nous diviser le travail, donc chaqu'un fait une seule page et on travail avec des branches | Un partage de projet avec Live Share ne marchait pas, donc on a changé le méthode de travail pour des branches github | Meeting | 5 | 20
15 | 2025-04-09 |  | 45 | Développement | Essayer de faire la apge de la categorie de books mais pour l'instant rien fonctionne |  | Présentation | 6 | 25
[7 empty] | Design | 7 | 30
18 | 2025-04-29 |  | 30 | Développement | Connecter le frontend et backend |  | Autre | 8 | 35
18 | 2025-04-29 |  | 25 | Développement | Fait les images, et la page userView |  |  |  | 40
18 | 2025-04-30 |  | 50 | Développement | J'ai crée une vue pour la page de login et register, donc pour le login on recupere le token afin de auth l'utilisateur et acceder à la page suivante (Accueil) que c'est une page protegé (juste pour test) |  |  |  | 45
18 | 2025-04-30 |  | 35 | Développement | J'ai crée un composant pour le header et il utilisé sur chaque page, sauf login et register |  |  |  | 50
18 | 2025-04-30 |  | 20 | Développement | J'ai crée un composant pour le footer, simple, utilisé sur toutes les pages |  |  |  | 55
18 | 2025-04-30 |  | 50 | Développement | J'ai fait un nouveau composant, qui recupere toutes les categories de la base de données et crée de buttons, ces buttons sont de liens vers une vue qui reagrouppe les livres d'une categorie specifique (page crée par romain). Modification sur app.vue afin de faire chaque changement de URL dynamique et ne pas avoir le contenu de la page inchangé
18 | 2025-04-30 |  | 25 | Analyse | Daily scrum, état du projet et prochaines taches à faire sur githubb
19 | 2025-05-06 |  | 20 | Analyse | Connection et mise en place de projet | Pas de réseaux internet, donc j'ai du faire un partage reseaux avec mon telephone
19 | 2025-05-06 |  | 15 | Analyse | On a fait un daily scrum pour savoir qui fait quoi et travailler sur des branches
19 | 2025-05-06 |  | 25 | Développement | J'ai fait que chaque livre soit un element cliquable, donc j'ai modifié le composant | Ca marchait pas avec un div et un redirect, alors j'ai recherché et il fallait utiliser router-link
19 | 2025-05-06 |  | 25 | Développement | J'ai fait un redirect de la page / to la page /livres, car au debut il affichait une page blanche, donc une nouvelle route
19 | 2025-05-06 |  | 20 | Développement | Installation de cookie-parser pour afficher le token dans la section d'application sur le navigateur et pouvooir l'utiliser pour mettre des commentaires dans un livre | Je me souvenait pas quelle module installer
19 | 2025-05-06 |  | 30 | Développement | Création d'une nouvelle route dans le backend pour se logout et effacer toutes les cookies et token
19 | 2025-05-06 |  | 30 | Développement | Utilisation de cookies parser pour afficher le token dans la section d'application
19 | 2025-05-06 |  | 25 | Développement | J'ai aidé Romain pour régler le problème de recuperation d'ID dans le token pour ajouter un commentaire à un livre
19 | 2025-05-06 |  | 35 | Développement | J'ai commencé à créer une nouvelle page pour la page user, donc practiquement c'est la meme page que /livres mais avec des nouvelles routes
19 | 2025-05-07 |  | 20 | Documentation | J'ai fait mon journal de travail de hier
19 | 2025-05-07 |  | 20 | Développement | J'ai réglé le bug du button mon compte après le registre | Le token n'était pas bien recuperé et donc le button de mon compte était pas affiché
19 | 2025-05-07 |  | 30 | Développement | J'ai fait l'acfichades livres par ID user, donc aaussi une nouvelle condition s'il y a pas de livres pour afficher un message au lieu de montrer un 404
19 | 2025-05-07 |  | 20 | Développement | Jâi fait un button pour ajouter un livre, la page sera faite par romain
19 | 2025-05-07 |  | 40 | Développement | J'ai réglé un bug de la page des livres d'un user, car seulement les titres et photos s'affichaient mais pas les autres informations, donc j'ai exporté ces models dans le sequelize pour les utiliser dans la vue
19 | 2025-05-07 |  | 25 | Développement | J'ai aidé Thomas avec le CSS et question par rapport au affichage de la page
19 | 2025-05-07 |  | 10 | Documentation | Journal de travail d'aujourd'hui
19 | 2025-05-07 |  | 15 | Analyse | Daily scrum état du projet
20 | 2025-05-13 |  | 20 | Analyse | Daily scrum et definition de taches d'aujourd'hui
20 | 2025-05-13 |  | 50 | Développement | Affichage de l'utilisateur pour chaque livre dans la liste des livres et vérification de la limite d'afficchage de livres
20 | 2025-05-13 |  | 50 | Développement | Affichage de l'username et element cliquable sur la page de details livres
20 | 2025-05-13 |  | 30 | Développement | Affichage de l'username current sur la page user
20 | 2025-05-13 |  | 30 | Développement | Ajoute de commentaires partout pour une meilleure comprehension et faire le test demain
20 | 2025-05-13 |  | 15 | Analyse | Analyse de l'état du projet avec M. Charmier
20 | 2025-05-13 |  | 15 | Documentation | Journal de travail d'aujourd'hui
21 | 2025-05-20 |  | 15 | Analyse | Daily scrum état du projet
21 | 2025-05-20 |  | 10 | Développement | Modification des notes (max 5) -> Dans le mock de notes
21 | 2025-05-20 |  | 50 | Développement | Notes avec des étoiles pour chaque livre, nouvelle route post. Réation d'un nouveau composant pour afficher les étoiles et dans le composant bookcard on met ce nouveau composant pour que tous les livres aillent les étoiles. Modification la partie backend aussi
21 | 2025-05-20 |  | 45 | Développement | Page admin avec tables user et tables livres, avec le choix de supprimer et modifier
21 | 2025-05-20 |  | 25 | Développement | Merges avec Thomas, peer programing
21 | 2025-05-20 |  | 20 | Développement | Correction de bugs pour la page de modificacacion d'un livre
21 | 2025-05-20 |  | 15 | Documentation | Journal de travail d'aujourd'hui
21 | 2025-05-20 |  | 15 | Analyse | Taches sur github, pour demain
[5 empty] | Daily scrum et discution par rapport aux stages Definition de props et correction de props Commentaires dans le code (frontend) Correction de redirection de route postlogin Ajoute de deux users pour test, donc un avec un role admin et autre rol user Sécuration des routes, admin accès à tout les crud de tous les utilisateurs et utilisateurs ne peuvent que faire un crud sur ses livres Entre autres, un login es neccesaires pour la mise de commentaires et notes et ajout de livres Rapport - En cours | LIMITES DANS LA FEUILLE DE EXCEL -> ON PEUT PAS ECRIRE PLUS
21 | 2025-05-21 |  | 15 | Analyse
21 | 2025-05-21 |  | 20 | Développement
21 | 2025-05-21 |  | 30 | Documentation
21 | 2025-05-21 |  | 20 | Développement
21 | 2025-05-21 |  | 15 | Développement
21 | 2025-05-21 |  | 30 | Développement
21 | 2025-05-21 |  | 10 | Développement
21 | 2025-05-21 |  | 40 | Documentation
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 280 | Analyse | 0.19444
0 | 985 | Développement | 0.68403
0 | 0 | Test | 0
0 | 130 | Documentation | 0.090278
0 | 0 | Meeting | 0
0 | 10 | Présentation | 0.0069444
0 | 0 | Design | 0
0 | 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.97569