## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Herrera Egoavil Gonzalo Javier |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 6 heurs 55 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 0 | 415 | 415
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
15 | 2025-04-08 |  | 10 | Présentation | Présentation du projet
15 | 2025-04-08 |  | 25 | Analyse | Analyse de cahier de charges et des points à implementer dans le frontend en lien avec le backend |  | Analyse | 1 | 0
15 | 2025-04-08 |  | 15 | Analyse | Revue de taches dans GitHub Projet et archivage des taches qui était déjà fait, et création de nouvelles taches |  | Développement | 2 | 5
15 | 2025-04-08 |  | 15 | Analyse | Création de répertoire de telechargmenet de nouveaux fichiers et organisation de dossiers |  | Test | 3 | 10
15 | 2025-04-08 |  | 25 | Analyse | Recherche par rapport à comment lier le backend et frontend |  | Documentation | 4 | 15
15 | 2025-04-09 |  | 45 | Analyse | On a regardé comment nous diviser le travail, donc chaqu'un fait une seule page et on travail avec des branches | Un partage de projet avec Live Share ne marchait pas, donc on a changé le méthode de travail pour des branches github | Meeting | 5 | 20
15 | 2025-04-09 |  | 45 | Développement | Essayer de faire la apge de la categorie de books mais pour l'instant rien fonctionne |  | Présentation | 6 | 25
[7 empty] | Design | 7 | 30
18 | 2025-04-29 |  | 30 | Développement | Connecter le frontend et backend |  | Autre | 8 | 35
18 | 2025-04-29 |  | 25 | Développement | Fait les images, et la page userView |  |  |  | 40
18 | 2025-04-30 |  | 50 | Développement | J'ai crée une vue pour la page de login et register, donc pour le login on recupere le token afin de auth l'utilisateur et acceder à la page suivante (Accueil) que c'est une page protegé (juste pour test) |  |  |  | 45
18 | 2025-04-30 |  | 35 | Développement | J'ai crée un composant pour le header et il utilisé sur chaque page, sauf login et register |  |  |  | 50
18 | 2025-04-30 |  | 20 | Développement | J'ai crée un composant pour le footer, simple, utilisé sur toutes les pages |  |  |  | 55
18 | 2025-04-30 |  | 50 | Développement | J'ai fait un nouveau composant, qui recupere toutes les categories de la base de données et crée de buttons, ces buttons sont de liens vers une vue qui reagrouppe les livres d'une categorie specifique (page crée par romain). Modification sur app.vue afin de faire chaque changement de URL dynamique et ne pas avoir le contenu de la page inchangé
18 | 2025-04-30 |  | 25 | Meeting | Daily scrum, état du projet et prochaines taches à faire sur githubb
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 125 | Analyse | 0.086806
0 | 255 | Développement | 0.17708
0 | 0 | Test | 0
0 | 0 | Documentation | 0
0 | 25 | Meeting | 0.017361
0 | 10 | Présentation | 0.0069444
0 | 0 | Design | 0
0 | 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.28819