## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Denis Romain |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 10 heurs 30 minutes |  |  | Date: | 18.03.2024 au 27.05.2024
|  | 180 | 450 | 630
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
15 | 2025-04-08 |  | 25 | Meeting | Renseignement sur le projet
15 | 2025-04-08 |  | 40 | Analyse | Github projet a été fait |  | Analyse | 1 | 0
15 | 2025-04-08 |  | 25 | Développement | Commencer a faire le frontend |  | Développement | 2 | 5
15 | 2025-04-09 |  | 45 | Analyse | Debat en groupe sur comment travailler. Gonzalo voulait faire du LiveShare et moi du trunk based development. Nous avons fini par choisir trunk based |  | Test | 3 | 10
15 | 2025-04-09 |  | 45 | Développement | Commencement de faire la route GET / (la requette se fait mais rien n'est return) | continue(setup) · romaindenis1/P_PassionLecture@6796427 | Documentation | 4 | 15
[7 empty] | Meeting | 5 | 20
18 | 2025-04-29 |  | 30 | Développement | Connecter le frontend et backend |  | Présentation | 6 | 25
18 | 2025-04-29 |  | 25 | Développement | Fait les images, et la page userView |  | Design | 7 | 30
[7 empty] | Autre | 8 | 35
18 | 2025-04-30 | 1 | 30 | Développement | Fait le filtrage de livre par category | https://github.com/romaindenis1/P_PassionLecture/commit/0460481cda01e3d85e6c75816d5cc83d7f290e8b |  |  | 40
18 | 2025-04-30 |  | 45 | Développement | Fait la page de detail d'un livre | https://github.com/romaindenis1/P_PassionLecture/commit/62efe3b5c140a611dbf0a62bb986f938714481e7 |  |  | 45
18 | 2025-04-30 |  | 35 | Développement | Afficher les commentaires dans la page de details de livre | https://github.com/romaindenis1/P_PassionLecture/commit/5f5d6680a65c1e2f7dbd9f830eed7fc11c3911fa |  |  | 50
19 | 2025-05-06 |  | 25 | Meeting | Daily scrum, discusion sur qui fait quoi |  |  |  | 55
19 | 2025-05-06 | 1 | 30 | Développement | Commencement de faire les commentaires POST
19 | 2025-05-06 |  | 45 | Développement | Peer programming avec gonzalo pour les cookies
|  | 1 | 5 | Développement | Implementations des commentaires avec gonzalo
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 85 | Analyse | 0.059028
180 | 315 | Développement | 0.34375
0 | 0 | Test | 0
0 | 0 | Documentation | 0
0 | 50 | Meeting | 0.034722
0 | 0 | Présentation | 0
0 | 0 | Design | 0
0 | 0 | Autre | 0
|  | Total | 0.4375